## Iチーム進捗報告（8日~27日）
Lチーム_進捗報告 |  | 2020-05-11 | [9 empty] | レ | [5 empty] | 中
タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 完成予定日(★) | ステータス | 進捗率※ |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27
[8 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4
Tkinter | 伊藤 | 2020-05-11 |  | 2020-05-22 | 未着手 | bar: 2020-05-22
Git勉強 | 伊藤 | 2020-05-11 |  | 2020-05-12 | 進行中 | bar: 2020-05-12
API調査 | 中條 | 2020-05-11 |  | 2020-05-12 | 進行中 | bar: 2020-05-12
API実装 | 中條 | 2020-05-13 |  | 2020-05-19 | 未着手 | bar: 2020-05-19
自然言語処理調査 | 井田 | 2020-05-11 |  | 2020-05-12 | 進行中 | bar: 2020-05-12
自然言語処理実装 | 井田 | 2020-05-12 |  | 2020-05-15 | 未着手 | bar: 2020-05-15
未着手
未着手
未着手
未着手
未着手
テスト | 全員 | 2020-05-21 |  | 2020-05-22 | 未着手 | bar: 2020-05-22
進捗報告書作成 | 全員 | 2020-05-11 |  | 2020-05-27 | 進行中 | bar: 2020-05-27
【中間報告】仕様書作成 | 全員 | 2020-05-18 |  | 2020-05-19 | 未着手 | bar: 2020-05-19
【最終報告】仕様書作成 | 全員 | 2020-05-25 |  | 2020-05-26 | 未着手 | bar: 2020-05-26
報告資料作成 | 全員 | 2020-05-25 |  | 2020-05-26 | 未着手 | bar: 2020-05-26
※ 現状の文量÷完成時に想定される文量